嘉義市「105年度區域防災及氣候變遷調適教育服務推廣團計畫」

第一類防災校園建置輔導計畫

一、依據

- 教育部104~107學校防減災及氣候變遷調適教育計畫要點。

- 105年度第一類防災校園建置輔導流程作業說明。

- 嘉義市104~107年度各國民中小學暨公立幼兒園校園災害管理暨防災教育實施計畫。

二、目的

(一)強化歷年防減災及氣候變遷調適教育研發成果之落實推動

(二)協助申請學校，建置防災校園基礎能力

(三)落實防災教育導入常態運作。

三、實施對象

教育部補助嘉義市政府第一類防災校園建置專案學校。

四、輔導期程

第一次及第二次到校輔導訪視人員及時間規劃：

1.第一次到校輔導「建置防災校園」：專家學者(含消防)2位、本市輔導團2位，預計於105年5月19日～23日期間辦理。

2.第二次到校「全校規模防災演練」：專家學者2位、本市輔導團2位，預計於105年10月17日～28日期間辦理。

五、輔導各階段作業

(一)第一次輔導團到校輔導前：

受輔導學校需準備之資料如下：

- 校園基本資料(包括校園環境、教職員數、學生數、建物資料、災損案例等)

- 校園災害潛勢(請逕至全國各級學校災害潛勢資訊管理系統http://safecampus.edu.tw/ms/Default.aspx查詢評估結果及圖資資料)

- 校園防災地圖(針對學校可能面臨之災害潛勢類型，例如地震、淹水、坡地、人為、輻射及海嘯災害等)

- 校園災害防救計畫

- 防災演練腳本

- 過去辦理防災演練之紀錄及影片

- 第一類建置防災校園輔導紀錄/輔導團隊使用(如附件一，學校進行自評，打勾檢核後回傳)

上述資料電子檔，請受輔導學校於輔導訪視前7天寄至q745184@kimo.com信箱。以利輔導團轉寄給該場次輔導委員(專家學者及本市輔導團團員)，俾利到校前閱讀資料，提升輔導效率。

(二)第一次輔導訪視完成後：

1.受輔導學校一周內填具輔導訪視紀錄(如附件四)，電子檔寄至q745184@kimo.com信箱。

2.受輔導學校於一個月內填具學校回饋作為之短中長程計畫表(如附件三) 寄到q745184@kimo.com信箱，以利第二次輔導訪視。

(三)第二次輔導訪視前：

受輔導學校於訪視前7天填具第一類建置防災校園輔導紀錄/輔導團隊使用(如附件一，學校進行自評，打勾檢核後回傳)並寄至q745184@kimo.com信箱。

(四)第二次輔導訪視完成後：

受輔導學校一周內填具輔導訪視紀錄(如附件四)，電子檔寄至q745184@kimo.com信箱。

六、輔導流程

輔導作業流程規劃如圖1，第一次及第二次到校輔導流程規劃與資料準備內容則分別如表1及表2所示。

表1、第一次到校輔導─流程規劃及資料準備

| 項次 | 工作要項 | 負責單位 | 資料準備 (第一類學校) | 時間 規劃 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主辦 | 協辦 |  |  |
| 1 | 輔導團 輔導說明 | 本市輔導團 | - | - | 5分鐘 |
| 2 | 簡報 | 第一類學校 | 本市輔導團 | 準備約20分鐘之簡報，詳細內容請見附件五 視情況進行內容之討論 | 30~40 分鐘 |
| 3 | 校園現地環境踏查 | 災害潛勢檢核：第一類學校、專家學者、本市輔導團 消防檢測：視需要邀請 | - | 學校災害潛勢調查表及各類校園防災地圖 視本市及學校狀況進行邀請消防檢測 | 30~40 分鐘 |
| 4 | 綜合討論 | 專家學者、本市輔導團 | 第一類學校 | 受補助學校提出執行之困難與問題 協調第二次到校輔導時間 | 25~35 分鐘 |
|  | 總計：大約120分鐘(2小時) |

附註：

簡報方式及型式不拘，以能呈現學校概況、計畫內容、目前執行上之困難及預計執行的項目等重點即可。

表2、第二次到校輔導─流程規劃及資料準備

| 項次 | 工作要項 | 負責單位 | 資料準備 (第一類學校) | 時間 規劃 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主辦 | 協辦 |  |  |
| 1 | 全校規模防災演練 | 第一類學校 | 本市輔導團 | 全校防災演練影片、防災演練器具、防災演練腳本、校園防災地圖等 | 20~30 分鐘 |
| 2 | 簡報 | 第一類學校 | 本市輔導團 | 準備約20分鐘之簡報，主要為第一次防災校園建置之改善與目前防災校園建置現況之報告(含防災教育課程及宣導活動等) 視情況進行內容之討論 | 20~30 分鐘 |
| 3 | 綜合討論 | 第一類學校 | 本市輔導團 | 提出上述項目執行問題與困難 報告書撰寫相關問題討論 | 50~60 分鐘 |
|  | 總計：大約120分鐘(2小時) |
| 附註：當天的流程可配合學校預定的演練規劃進行調整。 |

七、經費需求：依嘉義市防災輔導計畫經費編列核銷

八、預期效益

(一)增進防災知能及推廣工作效益，強化在地化教育研發成果。

(二)檢視學校災潛，輔導建置個別化防災校園。

(三)落實防災教育實施，提升學校災害應變能力。

九、本計畫經陳 嘉義市政府同意後實施，修正時亦同。

附件一：第一類建置防災校園輔導紀錄表 / 輔導團隊使用

| 第一類建置防災校園輔導紀錄表 / 輔導團隊使用 /第一次□第二次□ |
| --- |
| 縣市 / 學校名稱： |
| 學校類別：□國小 □國中 □高中/高職 □特殊教育 （□有分校；□有幼兒園） |
| 班級： | 學生人數： | 教職員人數： |
| 當年度在地化災害 中潛勢類別：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |
| 當年度在地化災害 高潛勢類別：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |
| 以上項目請受輔導學校填寫 |
| 項目 | 已執行打ˇ | 輔導團建議 |
| 共同執行項目 | 學校自評 | 輔導團複評 |  |
| 1.1教職人員參與計畫之問卷調查(前測與後測) |  |  |  |
| 1.2參加防災校園建置工作坊 |  |  |  |
| 1.3成果報告書(第二次才需勾選) |  |  |  |
| 1.4精簡報告書(或研討會小論文)，擇優公開於防災教育數位平臺(第二次才需勾選) |  |  |  |
| 1.5填報量化評估表(第二次才需勾選) |  |  |  |
| 項目 | 已執行打ˇ | 輔導團建議 |
| 2.建置防災校園 | 學校自評 | 輔導團複評 |  |
| 2.1組成防災校園推動小組及運作 | 由校長擔任召集人。 |  |  |  |
|  | 擬定校園災害防救委員會組織架構圖與聯絡清單。 |  |  |  |
|  | 定期召開校內災害防救會報並紀錄。 |  |  |  |
|  | 編修校園災害防救計畫。 |  |  |  |
|  | 推動防災教育課程與宣導動、校園環境安全維護措施等工作。 |  |  |  |
|  | 參與各說明會、研習、訪視等活動。 |  |  |  |
| (a)舉辦公民(師生、家長)防災計畫會議 | 協助親、師、生了解公共事務之決策。 |  |  |  |
|  | 讓高年級學生參與建置防災校園的討論建議或承擔較簡易工作，以培養其主動參與防災工作的意識、及養成防災、重建等規劃與領導等能力。 |  |  |  |
|  | 推廣家長了解防災的觀念及重要性。 |  |  |  |
| (b)納入社區協力組織及召開會議 | 促成與在地組織的聯繫網絡。 |  |  |  |
| 2.2進行校園環境調查及在地化災害潛勢檢核 | 調查項目包含地理位置、學校基本資料、環境概況、校內各建物之平面配置、救災設備器材配置及校內曾發生之災害及災害特性分析，並對校園儀器、設備、建築物及設施進行危險評估並將所調查出危險之項目進行改善。 |  |  |  |
| 2.3製作校園防災地圖 | 依據學校在地化災害潛勢情形，因應不同災害類型繪製校園防災地圖。 |  |  |  |
|  | 地圖可涵蓋疏散避難方向之引導、安全避難處所或安全地點、以及顯示出現有防救災相關資源及可能致災區等相關訊息等。 |  |  |  |
|  | 於校園張貼或公告校園防災地圖及避難引導指標。 |  |  |  |
| 2.4編修校園災害防救計畫書 | 依學校災害潛勢特性、地理環境及學校各項資源，編修在地化校園防救計畫。 |  |  |  |
|  | 校園災害防救計畫需經服務團或縣市輔導團審核後並修訂內容。 |  |  |  |
| 2.5整備防災器具 | 盤點學校之防災物品及整備器具，逐步完備相關防災器具。 |  |  |  |
|  | 於經費表中請羅列需準備之整備防災器具。 |  |  |  |
| 項目 | 已執行打ˇ | 輔導團建議 |
| 3.防災教育課程及宣導活動 | 學校自評 | 輔導團複評 |  |
| 3.1組成教學團隊 | 組成教學團隊，並教授防災教育知識與觀念。 |  |  |  |
| 3.2課程教學 | 可至防災教育數位平臺教材教案專區參考範例。 |  |  |  |
| 3.3辦理宣導活動 | 將防災宣導活動納入行事曆。可結合校慶、親師座談會、各項節慶活動、運動會等，融入具有故事性話題，納入防災教育宣導。 |  |  |  |
| 3.4推廣家庭防災卡及1991報平安留言 | 推廣與宣導1991報平安留言及家庭防災卡並宣導學生隨身攜帶，更進一步宣導家長參與及了解。 |  |  |  |
| 項目 | 已執行打ˇ | 輔導團建議 |
| 4.辦理防災演練 | 學校自評 | 輔導團複評 |  |
| 4.1編擬腳本並辦理防災演練(含預演) | 擬定防災演練計畫、腳本，並於演練後召開檢討會議。 |  |  |  |
|  | 請專家檢核緊急應變小組是否確實執行肩負任務、全校成員是否正確並落實執行防災演練各項動作。針對檢討內容修正校園災害防救計畫內容。 |  |  |  |
|  | 可結合支援單位合作(消防局、警察局、國軍等相關單位)、與社區單位合作(納入鄰近社區資源，並共同合作)、開放其他學校觀摩等。 |  |  |  |
| 5.綜合建議（包含其他創新構想與執行方法做為等） |
| 單位/簽名/日期 | / |

附件二~1、第一類建置防災校園輔導紀錄表 / 第一次到校 / 委員使用

| 第一類建置防災校園輔導紀錄表 / 第一次到校 / 委員使用 |
| --- |
| 縣市 / 學校名稱： |
| 學校類別：□國小 □國中 □高中/高職 □特殊教育 （□有分校；□有幼兒園） |
| 班級： | 學生人數： | 教職員人數： |
| 當年度在地化災害 中潛勢類別：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |
| 當年度在地化災害 高潛勢類別：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |
| 以上項目請輔導團隊於印表前填寫 |
| 學校應該注意的災潛類型：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |
| 委員提醒 |  |
| (一)建置防災校園 |
| 輔導項目 | 建議 |
| 組成防災校園推動小組及運作 |  |
| 進行校園環境調查及在地化災害潛勢檢核 |  |
| 製作校園防災地圖 |  |
| 編修校園災害防救計畫 |  |
| 整備防災器具 |  |
| (二)防災教育課程及宣導活動 |
| 輔導項目 | 建議 |
| 籌組教學團隊 |  |
| 課程教學 |  |
| 辦理宣導活動 |  |
| 推廣家庭防災卡及1991報平安留言 |  |
| (三)辦理防災演練 |
| 輔導項目 | 建議 |
| 編擬腳本 |  |
| 辦理防災演練 |  |
| (四)其他創新構想與執行方法 |
| 簽名/日期 | / |

附件二~2、第一類建置防災校園輔導紀錄表 / 第二次到校 / 委員使用

| 第一類建置防災校園輔導紀錄表 / 第二次到校 / 委員使用 |
| --- |
| 縣市 / 學校名稱： |
| 學校類別：□國小 □國中 □高中/高職 □特殊教育 （□有分校；□有幼兒園） |
| 班級： | 學生人數： | 教職員人數： |
| 當年度在地化災害 中潛勢類別：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |
| 當年度在地化災害 高潛勢類別：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |
| 以上項目請輔導團隊於印表前填寫 |
| 學校應該注意的災潛類型：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |
| 委員提醒 |  |
| 輔導項目 | 建議 (請根據第一次輔導紀錄與本次學校現況進行建議) |
| (一)建置防災校園 |  |
| (二)防災教育課程及宣導活動 |  |
| (三)辦理防災演練 |
| 輔導項目 | 建議 (此項目為本次輔導重點) |
| 1. 擬定防災演練計畫、腳本，其後召開檢討會議，並回饋於校園災害防救計畫內容 |  |
| 2.緊急應變小組確實執行肩負任務、全校成員正確落實執行防災演練各項動作 |  |
| 3.建立外部資源聯絡資源清冊並於演練中模擬聯繫過程 |  |
| 4.辦理符合在地化災害潛勢之防災演練 |  |
| (四)其他創新構想與執行方法 |
| 第一次輔導紀錄校務發展短中長程計畫回饋 (請根據學校回覆之改善作為與執行狀況進行建議) |
| 簽名/日期 | / |

附件三、校務發展短中長程計畫表

| 縣市 / 學校名稱： |
| --- |
| 輔導委員建議 | 學校改善作為 | 期程規劃 (短程：計畫結束期程內可改善 中程：4年內可改善 長程：8年內可改善) |
| 校園防災地圖建議各班級的路線可以再細緻化。大張校園防災地圖可以於公佈欄張貼，樓梯旁建議張貼避難指示方向牌即可。範例 不同之校園防災地圖需分別繪製，如淹水災害以垂直避難為主。範例 入操場之車擋建議拆除，以加速疏散，且可避免受傷。範例 建議各樓層教室之疏散路線箭頭都能清楚標示，以利各班級師生清楚明瞭疏散之方向路線。範例 | 依建議加強地圖的精細度，並列印大張海報張貼公佈欄，各樓梯口以避難指示方向為主。範例 已增製改善各類災變疏散避難地圖(淹水、輻射、火災)等。範例 車擋ㄇ型白鐵架，已建請相關單位研擬改善，拆除整復及相關經費等事項。範例 加強地圖之疏散方向辨識。範例 | 第1、2、4項：短程範例 第3項：中程範例 |

附件四         嘉義市第一類防災校園建置計畫

輔導訪視會議紀錄表

受訪視學校：

建議改進作為

其他

訪視委員：如簽到表

日期：105年5月  　　日　   時    分～   時 　 分

備註：1.本表不敷使用請自行影印使用

2.本紀錄電子檔請傳至q745184@kimo.com信箱，謝謝您！

附件五、學校簡報製作參考

簡報大綱及內容建議如下(約20分鐘、20頁內的簡報)：

一、第一次到校輔導時：

簡報大綱及內容建議如下：

1.校園環境基本介紹

- 學校簡介[包括地理位置、學校教職員工人數、學生數(含幼兒園)…]

- 學校建築物概述

- 學校建築物校舍耐震資訊
(http://school.ncree.org.tw/school/home/news.php)

- 教育部「全國各級學校災害潛勢資訊管理系統」搜尋學校災害潛勢等級(http://safecampus.edu.tw/ms/Default.aspx)

2.災害潛勢地圖資料

請以教育部「全國各級學校災害潛勢資訊管理系統」資料為主，其他災害主管機關資料為輔，進行說明。

- 災害潛勢地圖資料－全國各級學校災害潛勢資訊管理系統
 (http://safecampus.edu.tw/ms/Default.aspx)

- 災害潛勢查詢－行政法人國家災害防救科技中心
 (http://satis.ncdr.nat.gov.tw/Dmap/102gis.aspx)

- 活動斷層－經濟部中央地質調查所
 (http://fault.moeacgs.gov.tw/MgFault/Home/pageMap?LFun=3)

- 淹水潛勢－經濟部水利署
(http://fhy.wra.gov.tw/PUB_WEB_2011/Page/Frame_MenuLeft.aspx?sid=27)

- 土石流潛勢溪流－行政院農業委員會水土保持局
 (http://246.swcb.gov.tw/)

- 各鄉(鎮、市、區)村里簡易疏散避難圖－

內政部消防署 (http://www.nfa.gov.tw/main/index.aspx)各縣市政府消防局

- 海嘯災害、輻射災害防救資訊－各縣市政府消防局

3.學校災害潛勢介紹

- 校園危險地點

- 校園內具災害潛勢的地方

- 校園周邊車流量多的道路

- …

4.學校過往歷史災害介紹

- 曾遭受災害侵襲的照片或新聞紀錄

- 當時應變作為或災後復原措施

- …

5.學校防災教育工作執行現況與規劃

- 防災組織

- 校園防災地圖

- 防災演練

- 防災教育教學

- …

二、第二次到校輔導：

依據第一次到校輔導時之改善項目、第二次到校輔導前之輔導狀況進行說明

      - 第一次委員建議與修正回復

      - 第一次到校輔導項目所執行之狀況

以上為建議內容，各校可視學校現況自行調整

# Text boxes

圖1　年度輔導作業流程